## Riesgos corrupcion
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1. | Socializar a los procesos la política de Administración de Riesgos vigente para de allí partir para su actualización. | e-mail, orfeos, comunicaciones, listados de asistencia, presentaciones | Oficina Asesora de Planeación, Direcciones Territoriales y responsables de los procesos | 2021-05-31
| 1.2. | Generar observaciones, propuestas y comentarios para la mejora y actualización de la política de Administración Integral de riesgos por parte de los procesos. | e-mail, orfeos y comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación, Direcciones Territoriales, procesos NC | 30/06/20201
| 1.3. | Formalizar la política de Administración de riesgos conforme a los lineamientos existentes del tema (Guia del DAFP entre otros) y el SGI de la Entidad, publicar y socializar a las partes interesadas | Versión del documento política administración de riesgos publicado en el portal web y socializado - documentos o comunicaciones de aprobación de la política | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-30
| 1.4. | Socializar con los responsables y los procesos la política de Administración de Riesgos oficializada. | e-mail, orfeos, comunicaciones, Listados de asistencia, presentaciones | Oficina Asesora de Planeación, Direcciones Territoriales, procesos NC | 2021-12-30
Subcomponente/proceso 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Socialización de la metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos | Actividades de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 2021-05-31
| 2.2 | Revisar y actualizar la documentación de riesgos conforme a lo establecido la Guía de Administración de Riesgos | Procedimiento, instructivo y formato mapa de riesgo actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-30
| 2.3 | Asesorar y acompañar la identificación y actualización del mapa de riesgos | Talleres de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos | Oficina Asesora de Planeación, Nivel Central y Direcciones Territoriales | 2021-12-30
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Someter a consulta ciudadana el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos verificado con aportes de la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-10
| 3.2 | Aprobar el mapa de riesgos actualizado conforme al procedimiento de administración de riesgos | Mapa de riesgos aprobado | Nivel Central - responsables de los procesos | 2021-12-10
| 3.3 | Publicación del mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción publicado en portal Web | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-10
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos revisado | Niveles Central, Territorial y local | 2021-12-10
| 4.2 | Generar alertas tempranas como resultado del monitoreo | Identificación de alertas tempranas | Niveles Central (responsables de los procesos), Territorial y local | 2021-12-10
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Primer Seguimiento al mapa de riesgos | Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web | Grupo de Control Interno | 2021-05-14
| 5.2. | Segundo Seguimiento al mapa de riesgos | Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web | Grupo de Control Interno | 2021-09-15
| 5.3. | Tercer Seguimiento al mapa de riesgos | Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web | Grupo de Control Interno | 2022-01-16

## Racionalizacion de tramites_
Nombre de la entidad: |  | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Ambiente y Desarrollo Sostenible
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 457 |  | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 457 |  | Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 490 |  | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 490 |  | Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 491 |  | Permiso de toma y uso de fotografias, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 491 |  | Permiso de toma y uso de fotografias, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 916 |  | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 916 |  | Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 7317 |  | Solicitud de reserva y derecho de ingreso y alojamiento en áreas de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30152 |  | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30152 |  | Concesión de aguas superficiales - Corporaciones | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30153 |  | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30153 |  | Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30155 |  | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30155 |  | Concesión de aguas subterráneas | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30156 |  | Permiso de vertimientos | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30156 |  | Permiso de vertimientos | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 30157 |  | Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 31637 |  | Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Gestión Financiera/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Único | 31637 |  | Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 40408 |  | Inscripción de guardarques voluntario | Inscrito | Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que requiere actualización para soportar las nuevas demandas del programa de guardaparques. | Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques, para garantizar el fácil acceso y disponibilidad permanente a los interesados | Disponer del servicio totalmente en línea, lo cual le permite al usuario realizar seguimiento permanente del estado de su inscripción. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de planeación del manejo/Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 42096 |  | Certificación como guardaparques voluntario | Inscrito | Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que requiere actualización para soportar las nuevas demandas del programa de guardaparques. | Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques, para garantizar la generación y entrega oportuna del certificado a los guardaparques. | Disponer del servicio totalmente en línea permitiendo al usuario descargar la certificación de su servicio como guardaparque voluntario en PNN. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de planeación del manejo/Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 48175 |  | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Inscrito | Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente | Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado | Tecnologica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupo de planeación del manejo/Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo | 48175 |  | Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos | Inscrito | No existe mecanismo de pagos en línea | Habilitar botón de pagos en línea | Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad. | Tecnologica |  | Pago en línea |  | 04/01/2021 | 31/12/2021 | Grupos de Trámites y Evaluación Ambiental/Grupo de Sistemas de Información y radiocomunicaciones

## Servicio al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Presupuesto asignado para la vigencia 2021, que respalden iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Grupo de Procesos Corporativos y Grupo de Gestión Financiera, y Oficina Asesora de Planeación y Direcciones Territoriales | del 01/07/2021 al 30/11/2021
| 1.2 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora. | Informe semestral de resultados de la aplicación de las encuestas de satisfacción a usuarios. resultados de PQRs. que será presentado y retroalimentado en el Comité Directivo. | Consolida: Grupo de Procesos Corporativo .Responsables de c/u de las dependencias según las actividades definidas y Direcciones Territoriales | 30/07/2021 y 20/01/2022
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención+B24 | 2.1 | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047. | Ejecución de las obras programadas de acuerdo con el presupuesto asignado para la vigencia, teniendo en cuenta los Diseños arquitectónicos y cronograma de las obras a realizar, y de acuerdo con los autodiagnósticos y diagnósticos aplicados. | Grupo de Infraestructura y Direcciones Territoriales | 2021-12-30
| 2.2 | Evaluar y realizar seguimiento a los instrumentos y herramientas implementadas para garantizar la accesibilidad (para personas con discapacidad visual) a la página web de la entidad (Implementación de la NTC 5854 y Convertic).dos evaluaciones una semestral | Elaborar y socializar lineamientos relacionados con la atención en situación de discapacidad visual. Dos evaluaciones (una cada semestre) para reducir los hallazgos reportados en el diagnóstico realizado a través del sitio http://www.tawdis.net/ - (GSIR) | Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones y Grupo de Procesos Corporativos | 2021-12-30
| 2.3 | Capacitar y reafirmar el desarrollo de las habilidades en el uso y manejo del Centro de relevo para garantizar calidad en el servicio de accesibilidad de personas con discapacidad auditiva | Capacitar al personal de atención al ciudadano (mínimo dos personas) en el uso y manejo del Servicio de Interpretación en Línea - SIEL. | Direcciones Territoriales, con el apoyo del Grupo de Procesos Corporativos | 2021-08-30
| 2.4 | Realizar mantenimiento y soporte a la ventanilla de PQyR e integrarla a los trámites y servicios de la entidad | Tres reportes en los que se detallen los soportes, mantenimientos e integración de la ventanilla de PQyR con los trámites de la entidad | Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, y Direcciones Territoriales (fase de implementación) | 2021-12-30
| 2.5 | Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | 1) Desarrollo de aplicativos para dispositivos móviles que faciliten los procesos las solicitudes y consultas de la ciudadanía . 2)Realizar la estrategia para socializar a través de medios virtuales con el Grupo de comunicaciones y educación ambiental. | Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, y apoya Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | 2021-12-30
| 2.6 | Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención y evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. . | Informe semestral de resultados de la aplicación de las encuestas de satisfacción-visitantes a los PNN - (Con vocación ecoturística). Presentación de los resultados de las encuestas al Comité de revisión por la Dirección. | Grupo procesos corporativos, Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales (ecoturismo) | 2021-12-30
| 2.7 | Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención de acuerdo con los requisitosestablecidos y lineamientos impartidos por la Dirección Nacional de Planeación - Dirección de Servicio al Ciudadano | 1) Revisar los perfiles para designar a las personas encargadas de la atención al ciudadano en cada Dirección Territorial-(DT). Nota: Las DT, remitirán previamente las hojas de vida a GGH para el trámite respectivo | Gestión Humana, Grupo de procesos Corporativos en la Sede Central y Direcciones Territoriales | 2021-04-30
|  |  | 2) Asignar en cada Dirección Territorial una persona encargado de la atención al ciudadano (información de trámites y servicios, PQR) | Direcciones Territoriales | 2021-06-30
| 2.8 | Realizar medición y seguimiento a los resultados de los indicadores de el desempeño por los diferentes canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos. | Informe semestral con los resultados del seguimiento y tendencia de los indicadores de desempeño por los diferentes canales de atención incluida la Ventanilla de Única. ventanilla de PQyR., con indicación de tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos. NOTA: se presenta infomes semestralmente para la vigencia 20021 , se presenta un informes el 30 de julio y el otro 17 de enero de 2022. | Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Grupo de Procesos Corporativos, apoyo de Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones | 2022-01-30
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | 1) Tres jornadas de sensibilización en que se ha participado de acuerdo con la programación enviada por el DNP. 2) Una sensibilización, (preferible por medios virtuales) para las personas encargadas de la atención del ciudadano (las Direcciones Territoriales Direcciones Territoriales DT asumen las sensibilizaciones frente a las AP de su jurisdicción) 3)Mecanismos eficaces implementados en relación con la atención al ciudadano.(Direcciones Territoriales y Parques) | Grupos de Procesos Corporativos, Gestión Humana y Direcciones Territoriales | 2021-12-30
| 3.2 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad. | Divulgación a través de los canales internos de comunicación de Parques Nacionales Naturales, la cultura de servicio al ciudadano | Grupo de Procesos Corporativos, Gestión Humana y Direcciones Territoriales, con el apoyo del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental. | 2021-12-30
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Elaborar trimestralmente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Elaborar y publicar los informes de PQRSD en el tiempo establecido por el SGI | Grupo de Procesos Corporativos, Oficina Asesora de Planeación y Control Interno | 2021-12-30
| 4.2 | Aplicar encuesta de percepción de la información estadística relacionada con las áreas protegidas integrantes del SINAP inscritas en el RUNAP. | Dos informes (uno semestral) que contengan el análisis de necesidades obtenidos de la aplicación de las encuestas realizadas a través de la implementación de la Operación estadistica "Areas Protegidas integrantes del SINAP" inscritas en el RUNAP. | GGIS | 2021-12-30
| 4.3 | Mantener actualizado el sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico). | Llevar un consolidado de ciudadanos atendidos y presentar informe. | Grupo de Procesos Corporativos-Direcciones Territoriales | 2021-12-30
| 4.4 | Actualizar las base de datos personales y realizar el registro en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nota: se recomienda acceder al siguiente enlace orientador de la SIC https://www.sic.gov.co/sobre-la-proteccion-de-datos-personales | base de datos personales actualizadas y registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio | Oficina Asesora Jurídica Lidera. Ejecutan todas las Unidades de Decisión, incluidas como administradores u operadores en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio - Direcciones Territoriales | 2021-12-30
| 4.5 | Implementar mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área. | Autocapacitación en en el tema de protección de datos personales.haciendo uso de las herramientas dispuestas en la Web de la SIC con el apoyo del GCEA para la sensibilización- comunicación Elaborar y divulgar lineamiento de autocapacitación a traves del portal del la SIC | Oficina Asesora Jurídica. Todas las Unidades de Decisión, incluidas como administradores u operadores en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio | 2021-12-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Actualizar la caracterización de ciudadanos a nivel nacional. | (Grupo de procesos corporativos/Oficina Asesora de Planeación) Responsables Unidades de Decisión del Nivel Central y Direcciones Territoriales | 2021-12-30
AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE - SERVICIO AL CIUDADANO

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Informar periódicamente a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión institucional. | Elaboración y publicación de piezas de comunicaciones, con publicación en el portal Web, las carteleras y difusión a través de IN SITU RADIO, de acuerdo a la caracterización de usuarios de la entidad. | Subdirección de Gestión y Manejo, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Participación Social y del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, con el apoyo de las Direcciones Territoriales. | 2021-12-30
| 1.2 | Publicación de los Informes de Gestión de la entidad | Elaboración y publicación de un informe trimestral de Gestión de la entidad publicado en portal Web | Oficina Asesora de Planeación | 30/07/2021 y 30/01/2022
| 1.3 | Elaboración y divulgación del Informe de avances y logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ. | Elaboración y publicación en portal Web del Informe de logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas – GPM y SINAP (elabora) y Oficina Asesora de Planeación (revisa y publica) | 2021-12-30
| 1.4 | Actualizar la propuesta de contratación y dar inicio a la modernización del portal web | Propuesta actualizada Inicio al proceso de modernización del protal web institucional. | GCEA -(apoyan GSIR - OAP) | 2021-12-30
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Habilitar espacios de diálogo social y divulgación de información, mediante estrategia de portal Web para interactuar con la ciudadanía en torno a temas asociados con proyectos normativos o de gestión que adelanta la entidad en desarrollo de su misión Institucional. | Publicación en medios digitales de piezas audiovisuales que fomenten el diálogo y la participación ciudadanía teniendo en cuenta la caracterización de usuarios de la entidad en temas de impacto para la ciudadanía o grupos de interes.. | Subdirección de Gestión y manejo de Áreas Protegidas, Oficina Asesora Jurídica y Direcciones Territoriales con el apoyo del GCEA | 2021-12-30
| 2.2 | Realizar foros temáticos virtuales, en torno a la gestión institucional, como estrategia de diálogo social, previa aprobación de temas y mecanismos para su desarrollo en el Comité institucional de gestión y desempeño. | 3 Facebook Live con los siguientes temas: Deforestación y restauración y ampliaciones y reapertura Parques Nacionales Naturales. Otros temas (De acuerdo con las propuestas que se reciban de la ciudadanía según los resultados de la encuesta y lo que es requerido en el MURC). | Oficina Asesora de Planeación - GCEA y todas las dependencias de la entidad y Direcciones Territoriales (que propongan su realización) . | 2021-12-30
| 2.3 | Promover y posicionar el servicio de guardaparques voluntario, permitiendo una participación activa de la ciudadanía interesada en este programa | 80 ciudadanos formados como guardarparques voluntarios, los cuales serán incorporados para apoyar la conservación de las Áreas Protegidas, | Grupo de Planeación del Manejo con el apoyo del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | 2021-12-30
Subcomponente 3 Responsabilidad - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Coordinación con la comunidad para la realización de acciones que promuevan la conservación y la protección de la biodiversidad de las AP, tales como: restauración ecológica, conservación de la biodiversidad y desarrollo de campañas de educación ambiental. | Convocatorias realizadas para promover e incentivar la participación ciudadana en los procesos de conservación y protección de la biodiversidad | Direcciones Territoriales (consolida lo realizado por las Áreas Protegidas), Subdirección de Gestión y Manejo y Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | 2021-12-30
| 3.2 | Reconocimiento público a través el portal de la entidad al grupo de valor ( persona o entidad - pública o provada) con mayor participación que haya tenido en foros, chats o convocatoria que se de apertura y que este orientada a la rendición de cuentas | Identificación del grupo de valor,o del ciudadano a destacar Publicación en portal Web de las persona o entidades con mayor participación en las convocatorias por medios electrónicos | Comité de Gestión y Evaluación del desempeño Institucional con el apoyo del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | 2021-12-30
| 3.3 | Edición descargable en el portal Web, en formato digital con información de interés a la comunidad sobre gestiones, estudios, investigaciones adelantadas en la entidad sobre la biodiversidad y conservación de las Áreas Protegidas. | Publicación de revistas, videos, boletines etc descargables en formato digital | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | 2021-12-30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaboración de informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas (Incluye la respuesta a grupos de valor o de interés). | Informe del proceso de rendición de cuentas | Grupo Control Interno | 2021-12-30
| 4.2 | Publicación del Informe en el portal Web | Informe publicado en portal Web | Grupo Control Interno | 2021-12-30
| 4.3 | Elaboración de acciones de mejoramiento dentro del proceso de rendición de cuentas que ameritan intervención y ajustes | Plan de mejoramiento | Oficina Asesora de Planeación | 2021-12-30
AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE RENDICIÓN DE CUENTAS

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualización permanente de la información mínima obligatoria (estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento). | Portal Web actualizado permanentemente. | 100% de la publicación en portal Web actualizada. | Lideres de cada unidad de decisión (Central, Territorial y Local). | 2021-12-30
| 1.2 | Gestionar y actualizar estado de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de cada servidor de la entidad en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | Verificación al 100% de la actualización de las Hojas de Vida de los empleados públicos y contratistas de la entidad en el - SIGEP. Declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad en el SIGEP. | 100% de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas de la entidad publicados en el aplicativo SIGEP. 100% de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad actualizada en el SIGEP. | Grupo de Gestión Humana y Grupo de Contratos y Direcciones Territoriales | 2021-12-30
| 1.3 | Avanzar en la construcción del conjunto de datos abiertos, divulgarlos y evaluar su uso. | Apropiación de los conceptos para identificar, publicar y actualizar datos abiertos en el portal www,datos,gov,co Conjunto de datos publicado en portal Institucional y de datos.gov.co, con evaluación sobre su promoción y consumo. Unificar y actualizar los datos abiertos publicados en el portal Institucional Web y el portal datos.gov.co | Conjunto de datos con impacto al ciudadano publicado y actualizado en www.datos.gov.co con una evaluación sobre su uso y y actualizado en el aplicativo de RUNAP y coberturas. | CIO - Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Lideres de cada unidad de decisión (Central, Territorial y Local) con el apoyo del Grupo de comunicaciones y Educación Ambiental. | 2021-12-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, sobre . Y el Decreto 2106 del 22/11/19 | Impartir el 100% de los lineamientos derivados de la Ley 1712 de 2014, Y el Decreto 2106 del 22/11/19 para que las respuestas dadas a solicitudes de información de los usuarios sean atendidas en términos de oportunidad, veracidad, completitud y de manera actualizada en los términos dispuestos en el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014. | % de avance del desarrollo de los lineamientos establecidos sobre gratuidad y los estándares de contenido y oportunidad | Grupo de Procesos Corporativos | 2021-12-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar y mantener actualizado el inventario de activos de información. | Inventario de Activos de Información actualizado | % de avance en el levantamiento y consolidación del Inventario de activos de Información | Grupo de Procesos Corporativos con el apoyo de GSIR y Todas las dependencias y las Direcciones Territoriales. | 2021-12-30
| 3.2 | Mantener la estructura y actualización del esquema de publicación de información en el portal Institucional | Esquema de información publicado en el portal Web conforme al Capitulo III del Decreto 103 de 2015 | % de avance en el levantamiento y consolidación del Esquema de Información | Grupo de comunicaciones y Educación Ambiental con el apoyo de todas las dependencias responsables de mantener actualizada la página web Nota para la intranet es responsabilidad de cada Unidad de decisión en lo relacionado con el recorrido virtual. | 2021-12-30
| 3.3 | Actualizar el índice de información clasificada y reservada | Índice de Información clasificada y reservada actualizada y publicada en el portal Web | % avance en el Índice de información clasificada y reservada publicada y actualizada en el portal web. | Grupo de Procesos Corporativos | 2021-12-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Diseñar, implementar y divulgar información en formatos alternativos comprensibles, para facilitar acceso a grupos étnicos y personas con discapacidad, cuando sea requerido. | Facilitar información en formatos alternativos, cuando sean requeridos por los usuarios.. | % de avance en la construcción de formatos alternativos | Grupo de comunicaciones y Educación Ambiental y Grupo de Procesos Corporativos | 2021-12-30
| 4.2 | Portal Web con publicaciones para permitir el acceso de la página y noticias principales en idioma inglés y una lengua de un grupo étnico y cultural del país. | Portal Web habilitado para acceso en sus principales secciones y noticias en otro idioma y lengua de un grupo étnico seleccionado | Información publicada en diversos idiomas y lenguas de acuerdo a la solicitud realizada por las autoridades de las comunidades | Grupo de comunicaciones y Educación Ambiental Grupo de Participación social | 2021-12-30
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. | un (1) informe semestral elaborado y publicado en portal Web | Informes elaborados y publicados en el portal Web | Grupo de Procesos Corporativos | 2021-12-30
| 5.2 | Realizar la publicación en la página Web de los procesos de contratación así como el directorio de contratistas y las bases de datos de la contracción de acuerdo con los formatos establecidos y compartido en el drive por el Grupo de contratos | Información registrada y actualizada conforme a los lineamientos establecidos de manera bimensual (circular 20161000000014 del 25/01/2016) | Informes elaborados y publicados en el portal Web | Grupo de Contratos/ Direcciones Territoriales | 2021-12-30
[5 empty] | AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE TRANSPARENCIA | 2022-01-30

## Iniciativas Adici.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021
Componente 5: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Iniciativas adicionales | 1.1 | Divulgar e interiorizar Código de Integridad que incorpora lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante. | Código de Integridad socializado incluyendo con los parámetros anticorrupción. Socialización del código de integridad con el apoyo de comunicaciones. | Grupo de Gestión Humana-Oficina de Procesos Disciplinarios Internos | 2021-12-30
| 1.2 | Realizar actividades de fomento y compromiso de los valores del codigo de integridad, a través de las cuales también se fomentarán los compromisos ético | Listados de asistencia, evaluación de las jornadas realizadas. |  | 2021-12-30
| 1.3 | Realizar jornadas y campañas sensibilización y apropiación del conflicto de intereses, afianzando los conceptos de impedimentos, recusación y procedimientos internos de registro y control | Realizar tres jornadas de sensibilización con el apoyo de comunicaciones. Realizar divulgación de información con relación a la responsabilidad de los servidores públicos frente al conflicto de intereses. Las DT deben apoyar las jornadas orientando a sus areas protegidas a su participación. | Grupo de Gestión Humana, Grupo de Contratos y Direcciones Territoriales. Apoyan divulgación el Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | 2021-12-30
| 1.4 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Realizar jornadas de sensibilización con el apoyo de comunicaciones. Realizar divulgación de información con relación a la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Grupo de Gestión Humana con el apoyo del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental y el Grupo Control Disciplinario Interno. | 2021-12-30
AVANCE PROMEDIO SEGUNDO TRIMESTRE INICIATIVAS ADICIONALES