A | A) Protección y conservación de la Biodiversidad | Pérdida de conectividad ecosistémica | 3A | Diseñar e implementar estrategias que permitan controlar y prevenir los cambios en los ecosistemas terrestres y marinos del área de estudio del plan maestro | 3A10 | Gestionar la generación de conocimiento que permita identificar corredores biológicos estratégicos con relación al flujo genético y la conectividad en el área de estudio del Plan maestro, involucrando la mayor parte de ecosistemas importantes para la conectividad, y articularlos como determinantes ambientales con los instrumentos de ordenamiento que correspondan |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 2244000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 5116320 | Propuestas de investigación o Proyectos activos: 1. El profesor Roberto Guerrero del programa de Biología, lidera el siguiente proyecto de investigación (financiación: externo): Diversidad de hormigas en los ambientes urbanos de la ciudad de Santa Marta (Colombia) 2. El profesor Jorge Paramo del programa de Ingeniería Pesquera, lidera el siguiente proyecto de investigación (financiación: externo): Cambios de largo plazo en la biomasa, productividad y dominancia de la comunidad del fitoplancton en el sistema de Surgencia del Caribe Colombiano 3. La profesora Rocio Garcia del programa de Biología, lidera el siguiente proyecto de investigación (financiación: externo): Caracterización de especies crípticas asociadas a la formación arrecifal del banco de las ánimas es de coral mediante metabarcoding Publicaciones: • La profesora Rocio Garcia publicó el artículo científico: Current status of Acropora palmata and Acropora cervicornis in the Colombian Caribbean: demography, coral cover and condition assessment. https://doi.org/10.1007/s10750-020-04238-6 y el libro: El banco de las ánimas: valoración de su biodiversidad https://doi.org/10.21676/9789587462654 • La profesora Luz Adriana Velasco publicó el artículo científico: Assessing the genetic diversity in Argopecten nucleus (Bivalvia: Pectinidae), a functional hermaphrodite species with extremely low population density and self-fertilization: Effect of null alleles. https://doi.org/10.1002/ece3.6080 | Cada proyecto activo, generará a futuro productos que aportan a esta acción. • Los artículos científicos se encuentran disponibles en los siguientes links: https://doi.org/10.1007/s10750-020-04238-6, https://doi.org/10.21676/9789587462654, https://doi.org/10.1002/ece3.6080 | $ 852.720
A | A) Protección y conservación de la Biodiversidad | Pérdida de conectividad ecosistémica | 3A | Diseñar e implementar estrategias que permitan controlar y prevenir los cambios en los ecosistemas terrestres y marinos del área de estudio del plan maestro | 3A14 | Gestionar la generación de conocimiento que permita el diseño e implementación de programas de restauración en ecosistemas marino costeros al interior y en la zona de influencia del PNNT |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 3056000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 6967680 | Propuestas de investigación o Proyectos activos: 1. El profesor Juan Carlos Narváez del programa de Biología, lidera el siguiente proyecto de investigación (financiación: externo): Evaluación de la composición y estructura de especies de coral y esponja asociadas a naufragios del sector de Punta Betín, Santa Marta D.T.C.H-Colombia 2. La profesora Rocio Garcia del programa de Biología, lidera los siguientes proyectos de investigación (financiación: externo): Programa para la conservación de las especies de Acropora en el Caribe colombiano: Gestión basada en el trabajo comunitario y ecológico, restauración por reproducción sexual y probioticos coralinos como promotores de salud; Caracterización de especies crípticas asociadas a la formación arrecifal del banco de las ánimas es de coral mediante metabarcoding. Publicaciones: • La profesora Rocio Garcia publicó el artículo científico: Current status of Acropora palmata and Acropora cervicornis in the Colombian Caribbean: demography, coral cover and condition assessment. https://doi.org/10.1007/s10750-020-04238-6 | Cada proyecto activo, generará a futuro productos que aportan a esta acción. Cada propuesta ha sido aplicada a diferentes convocatorias, entrando a concurso y de ser elegidas, obtendran los recursos financieros para ser ejecutadas en el año 2021. • Los artículos científicos se encuentran disponibles en los siguientes links: https://doi.org/10.1007/s10750-020-04238-6 | $ 1.161.280
A | A) Protección y conservación de la Biodiversidad | Perdida de cobertura viva coralina | 9A | Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias efectivas que permitan fortalecer el ejercicio de control y vigilancia en los ecosistemas marinos del área PNNT, con el fin de obtener un adecuado uso sostenible de los mismos. | 9A4 | Asociar los datos climatológicos, hidrológicos, meteorológicos, y ecosistémicos disponibles para el desarrollo de investigación y generación de conocimiento. |  | UNIMAGDALENA | Informe técnico MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 2360000 | Informe técnico MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 5380800 | Propuestas de investigación o Proyectos activos: 1. El profesor Jean Linero del programa de Ingeniería, formulo los siguientes proyectos de investigación (financiación: externo): Transporte EKMAN y frentes de temperatura en el sistema de surgencia de la Guajira, y Influencia del viento y la estratificación térmica de la columna de agua sobre la surgencia en los departamentos del Magdalena y la Guajira 2. Las profesoras Rocio Garcia y Lina Saavedra del programa de Biología, formularon componentes dentro del siguiente proyecto Marco de investigación (financiación: externo): Efectos oceanográficos y antropogénicos sobre el estado de las formaciones coralinas del área de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona-PNNT, Caribe Colombiano, en un contexto de variabilidad climática. Publicaciones: • El profesor Jorge Paramo publicó el artículo científico: The Southern Caribbean upwelling system off Colombia: Water masses and mixing processes. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2019.103145 | Cada propuesta ha sido aplicada a diferentes convocatorias, entrando a concurso y de ser elegidas, obtendran los recursos financieros para ser ejecutadas en el año 2021. • Los artículos científicos se encuentran disponibles en los siguientes links: https://doi.org/10.1016/j.dsr.2019.103145 | $ 896.800
B | B) Gestión y saneamiento de residuos sólidos | Incremento de residuos sólidos en el PNN Tayrona | 1B | Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos. | 1B1 | Gestionar la generación de conocimiento que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos, incluido microplásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona. |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 3056000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 6967680 | No hay reporte de productos academicos para el periodo del informe. |  | $ 1.161.280
C | C) Gestión y saneamiento de vertimientos | Degradación de la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNNT | 1C | Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona. | 1C1 | Realizar monitoreo de los parámetros de calidad y contaminantes en los cuerpos de agua de la zonas marinos costeras en el marco de la Red de Vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras - REDCAM |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 1018000 | • Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 2321040 | 1. La profesora Luz Adriana Velasco del programa de Biologia, formulo los siguientes proyectos de investigación (financiación: interno): Bioacumulación de metales pesados provenientes del polvillo de carbón mineral y del sedimento en el bivalvo marino del caribe, Argopecten Nucleus. | Cada propuesta ha sido aplicada a diferentes convocatorias, entrando a concurso y de ser elegidas, obtendran los recursos financieros para ser ejecutadas en el año 2021. | $ 386.840
C | C) Gestión y saneamiento de vertimientos | Degradación de la calidad ambiental marina en los sectores de bahía concha y Neguanje del PNN Tayrona | 2C | Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neguanje provenientes de la actividad turística. | 2C4 | Evaluar el impacto del uso turístico en la calidad de las playas del PNN Tayrona relacionadas con la calidad del agua y arenas, y la dinámica turística (residuos y personas) |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 1018000 | • Un docente e investigador del programa de Ingeniería Ambiental con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 2321040 | Propuestas de investigación o Proyectos activos: 1. La profesora Lyda Castro del programa de Biologia, formulo los siguientes proyectos de investigación (financiación: interno): Caracterización de meiofauna en playas de la ciudad de Santa Marta mediante metabarcoding Publicaciones: • El profesor Hector Garcia publicó el artículo científico: Does ecotourism impact biodiversity? An assessment using dung beetles (Coleoptera: Scarabaeinae) as bioindicators in a tropical dry forest natural park. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.1065802. | Cada propuesta ha sido aplicada a diferentes convocatorias, entrando a concurso y de ser elegidas, obtendran los recursos financieros para ser ejecutadas en el año 2021. • Los artículos científicos se encuentran disponibles en los siguientes links: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.1065802. | $ 386.840
C | C) Gestión y saneamiento de vertimientos | Degradación de la calidad ambiental marina en los sectores de bahía concha y Neguanje del PNN Tayrona | 2C | Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neguanje provenientes de la actividad turística. | 2C6 | Realizar el análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas al interior del PNNT, el deterioro de los servicios ecosistémicos y su capacidad de adaptación ocasionada por la contaminación |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 3504000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 7989120 | Propuestas de investigación o Proyectos activos: 1. El profesor Cesar Tamaris del programa de Biología, formulo los siguientes proyectos de investigación (financiación: interno): Enfrentar los retos de la vulnerabilidad climática en el Magdalena: articulando actividades productivas resilientes con gestión incluyente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Publicaciones: • La profesora Rocio Garcia publicó el artículo científico: Current status of Acropora palmata and Acropora cervicornis in the Colombian Caribbean: demography, coral cover and condition assessment. https://doi.org/10.1007/s10750-020-04238-6 La profesora Adriana Velasco publicó el artículo científico: Effects of suspended mineral coal dust on the energetic physiology of the Caribbean scallop Argopecten nucleus (Born, 1778). https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114000 | Cada propuesta ha sido aplicada a diferentes convocatorias, entrando a concurso y de ser elegidas, obtendran los recursos financieros para ser ejecutadas en el año 2021. • Los artículos científicos se encuentran disponibles en los siguientes links: https://doi.org/10.1007/s10750-020-04238-6 y https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114000 | $ 1.331.520
D | D) GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS | Desabastecimiento de agua para el consumo humano y conservación de ecosistemas | 1D | Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro. | 1D1 | Gestionar la generación de conocimiento que permita realizar una modelación y análisis de escenarios de gestión del recurso hídrico en los componentes oferta, demanda, calidad, riesgos y gobernanza, que contempla la Política Nacional para la Gestión Integral del recurso Hídrico - PNGIRH a cargo de las Autoridades Ambientales |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 2360000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 5380800 | • El profesor Cesar Tamaris publicó el artículo científico: Assigning functional feeding groups to aquatic arthropods in a neotropical mountain river. https://doi.org/10.3354/ab00724 | https://doi.org/10.3354/ab00724 | $ 896.800
D | D) GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS | Desabastecimiento de agua para el consumo humano y conservación de ecosistemas | 1D | Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro. | 1D2 | Gestionar la generación de conocimiento que permita generar la línea base para conocer el estado de la oferta y la demanda del recurso hídrico en el área de estudio de plan maestro. |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 2244000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 5116320 | • El profesor Cesar Tamaris publicó el artículo científico: Assigning functional feeding groups to aquatic arthropods in a neotropical mountain river. https://doi.org/10.3354/ab00724 | https://doi.org/10.3354/ab00724 | $ 852.720
D | D) GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS | Desabastecimiento de agua para el consumo humano y conservación de ecosistemas | 1D | Diseñar e implementar estrategias que permitan conocer la oferta y demanda hídrica sectorial para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico en el área de estudio del plan maestro. | 1D3 | Realizar un monitoreo periódico de los caudales de las cuencas del área de estudio, que incluya las partes baja, media y alta de las cuencas, así como en los puntos donde hay concesión para aprovechamiento de agua. |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 2244000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 5116320 | • El profesor Cesar Tamaris publicó el artículo científico: Assigning functional feeding groups to aquatic arthropods in a neotropical mountain river. https://doi.org/10.3354/ab00724 | https://doi.org/10.3354/ab00724 | $ 852.720
D | D) GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS | Desabastecimiento de agua para el consumo humano y conservación de ecosistemas | 2D | Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio. | 2D1 | Elaborar diagnóstico de estado y dinámica hídrica, junto con un modelamiento hidrológico (a la escala adecuada) para las cuencas al interior del PNN Tayrona y sus zonas aledañas. |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 3799000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 8661720 | No hay reporte de productos academicos para el periodo del informe. |  | $ 1.443.620
D | D) GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS | Desabastecimiento de agua para el consumo humano y conservación de ecosistemas | 2D | Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio. | 2D2 | Diseñar y establecer monitoreo hidrológico en las cuencas al interior del PNN Tayrona y sus zonas aledañas. |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 3799000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 8661720 | No hay reporte de productos academicos para el periodo del informe. |  | $ 1.443.620
D | D) GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS | Desabastecimiento de agua para el consumo humano y conservación de ecosistemas | 2D | Generar conocimiento a la escala local y regional referente a la dinámica hídrica asociada al área de estudio. | 2D3 | Socializar y generar productos de divulgación permanente del estado de las cuencas (boletines, observatorios, etc.) en el marco de los comités de gestión del riesgo departamental y municipal |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 3799000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 8661720 | No hay reporte de productos academicos para el periodo del informe. |  | $ 1.443.620
D | D) GESTIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS | Desabastecimiento de agua para el consumo humano y conservación de ecosistemas | 4D | Generar conocimiento a la escala local y regional de la dinámica hídrica del área de estudio del plan maestro. | 4D1 | Gestionar la generación de conocimiento que permita la creación de un portafolio y plan de investigaciones, específicamente para el área hidrológica que abarque temas asociados a ecohidrología, relación de las cuencas sobre la salud humana dando respuesta al problema planteado, valoración integral de cuencas, efecto cambio climático sobre el estado de cuencas, microclima, protección y sostenibilidad de las rondas hídricas y acuíferos, entre otros. |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 3799000 | • Un docente e investigador del programa de Biología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 8661720 | Propuestas de investigación o Proyectos activos: 1. El profesor Jeiner De Jesús Castellanos Barliza del programa de Biología, formulo los siguientes proyectos de investigación (financiación: interno): Aportes de hojarasca fina: Respuesta a eventos de variabilidad climática en un fragmento de bosque seco urbano. 2. El profesor Jean Rogelio Linero Cueto del programa de Biología, formulo los siguientes proyectos de investigación (financiación: interno): Influencia del viento y la estratificación térmica de la columna de agua sobre la surgencia en los departamentos del Magdalena y la Guajira, y Influencia del viento y la estratificación térmica de la columna de agua sobre la surgencia en los departamentos del Magdalena y la Guajira. | Cada propuesta ha sido aplicada a diferentes convocatorias, entrando a concurso y de ser elegidas, obtendran los recursos financieros para ser ejecutadas en el año 2021. | $ 1.443.620
F | F) GOBERNANZA | Conflictos entre las autoridades y los actores que hacen usos no permitidos al interior del área protegida | 3F | Coordinar con las entidades competentes la caracterización de la población que ocupa la zonas aledañas al PNNT con la finalidad de que sean tenidas en cuenta para programas sociales y de formación que les permitan acceder a espacios laborales | 3F1 | Caracterizar la población ubicada en las zonas aledañas al PNNT con la finalidad de identificar la capacidad y vocación laboral para la formulación de alternativas de proyectos y programas que le beneficien. |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. • Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 5607000 | • Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. • Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 12783960 | Dirección de trabajos de grado: • La profesora Luz Helena Díaz Roca dirigió la tesis de grado: ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS ECOTURÍSTICAS PARA LA RECONVERSIÓN DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. |  | $ 2.130.660
F | F) GOBERNANZA | Conflictos entre las autoridades y los actores que hacen usos no permitidos al interior del área protegida | 3F | Coordinar con las entidades competentes la caracterización de la población que ocupa la zonas aledañas al PNNT con la finalidad de que sean tenidas en cuenta para programas sociales y de formación que les permitan acceder a espacios laborales | 3F2 | Incluir a la población desempleada que se encuentran asentada en zonas aledañas al PNNT, en programas sociales y de formación educativa técnica que le permita oportunidades económicas. |  | UNIMAGDALENA | • Inscribir el Plan Maestro del PNNT como un proyecto de investigación en la Vicerrectoría de investigación de la Universidad del Magdalena con el fin de formalizar los planes de trabajo de cada docente. • Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. • Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 5607000 | • Un docente e investigador del programa de Economía con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. • Un docente e investigador del programa de Antropología con 1 hora semanal (total de 40 horas anuales) en su plan de trabajo como asesor técnico para acompañar a la entidad responsable en el desarrollo de la presente acción. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 12783960 | Dirección de trabajos de grado: • La profesora Luz Helena Díaz Roca dirigió la tesis de grado: ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS ECOTURÍSTICAS PARA LA RECONVERSIÓN DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA. |  | $ 2.130.660
H | H) Política y normativa | Deficiencias del marco de políticas públicas | 4H | Propender por la integración de las políticas nacionales y sectoriales | 4H1 | Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental | UniMagdalena |  | Todos los docentes de la Universidad del Magdalena involucrados en el Plan Maestro apoyaran esta acción como parte de sus actividades en sus planes de trabajo. MODIFICACION Producto - Segun Mesa Jurídica del 6 marzo 2020: Se elimina el anterior producto y se reemplaza por: Creación de un Comité Científico que apoye la generación de conocimiento | 0 | Todos los docentes de la Universidad del Magdalena involucrados en el Plan Maestro apoyaran esta acción como parte de sus actividades en sus planes de trabajo. | 0 | Desde la Vicerectotia de Investigación de la Universidad del Magdalena se envió invitacióna todas las entidades participantes del Plan Maestro del PNNT, para aunar esfuerzos que permitan generar conocimiento en las acciones que cada entidad tiene bajo su responsabilidad. Se recibio intención de trabajo colaborativo desde el Instituto Humbolt y el DADSA. Sin embargo, ante las crcuntancias de la Pandemia no nos ha permitido dar continuidad y activar dichas intenciones de colaboración. |  | $ 0

## SUPERSERVICIOS
Ítem | FACTOR | Problema | Medida | Medida | Acción | Acción | RESPONSABLE | APOYO | COMPROMISOS PROYECTADOS POR PERIODO |  |  |  | INFORME I - 2020
[9 empty] | 1 AÑOS Actividades | PRESUPUESTO | 3 AÑOS-oct2020 Actividades | PRESUPUESTO | Acciones que ha tomado la entidad para dar cumplimiento al compromiso | Elementos que acreditan el cumplimiento de la obligación pactada | PRESUPUESTO
B | B) Gestión y saneamiento de residuos sólidos | Incremento de residuos sólidos en el PNN Tayrona | 4B | Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las vías principales y secundarias del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos. | 4B2 | Realizar el seguimiento y monitoreo a la prestación del servicio (frecuencia de recolección de residuos solidos) en vías principales y secundarias, de los municipios costeros del área de estudio del Plan maestro, teniendo en cuenta su tipología. | Superservicios |  | Actividad: Realizar requerimientos de seguimiento a la prestación del servicio de aseo para garantizar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos. Producto: Comunicaciones oficiales de seguimiento a la prestación del servicio de aseo. | 0 | Actividad: Realizar requerimientos de seguimiento a la prestación del servicio de aseo para garantizar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos. Producto: Comunicaciones de seguimiento a la prestación del servicio de aseo. | 0 | A seguir se indican los requerimientos realizados a los prestadores del servicio público de aseo que prestan en los municipios del área del PNNT: SANTA MARTA: - En consideración a la alerta de prensa “Playas de Santa Marta invadidas de microplásticos” del 01 de noviembre de 2019, en donde se requirió al prestador Interaseo S.A.S. E.S.P el 29 de noviembre de 2019, solicitando información que diera cuenta del adelanto de actividades de limpieza en las playas del municipio, actividad incluida dentro de la prestación del servicio público de aseo. . Al revisar el material probatorio se apreció el cumplimiento en la identificación de puntos críticos y las actividades de brigadas de limpieza realizadas por la empresa en diferentes fechas del año en las distintas playas de la ciudad de Santa Marta. No obstante, y en consideración a que la problemática fue informada en otros lugares como en la Ciénaga Grande de Santa Marta y otras playas atendidas por el prestador a lo largo del país, se reiteró al prestador requerimiento en este semestre, solicitando un informe del estado actual de las playas de la nueva alerta, en donde se evidencie el cumplimiento de lo establecido con la actividad de limpieza de playas en el artículo 2.3.2.2.2.4.62 del Decreto 1077 de 2015. - En relación a la copia de solicitud de reubicación de contenedores allegada a esta SSPD localizados sobre el andén frente del Edificio Casa del Rio en Santa Marta, esta Entidad requirió a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta E.S.P ESSMAR solicitando el adelanto de las acciones adelantadas para el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 2.3.2.2.2.2.24, 2.3.2.2.2.2.21, 2.3.2.2.2.3.35, 2.3.2.2.2.2.25 del Decreto 1077 de 2015, relacionados con los sitios de ubicación para las cajas de almacenamiento, los sitios para la ubicación y presentación de los residuos sólidos y la ubicación de cajas de almacenamiento en áreas públicas. Por su parte, esta Entidad remitió a peticionario el requerimiento realizado al prestador. - Con ocasión al Fallo del Consejo de Estado del 25 de noviembre de 2019 que resuelve: “REVOCAR la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que denegó las pretensiones de la demanda. En su lugar, DECLARAR la nulidad del Acuerdo núm. 005 de 19 de julio de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, que si bien versa sobre el uso del suelo en donde se localiza el Relleno Sanitario Palangana, como medida preventiva al desarrollo de las actividades de recolección y transporte y de disposición final no se vean afectadas se citó Mesa Interinstitucional desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT y la Superintendencia de Servicios Públicos -SSPD en la ciudad de Santa Marta del Departamento del Magdalena el 5 de marzo de 2020. Lo anterior, con el objeto de abordar con las entidades involucradas en el Distrito de Santa Marta los análisis del mencionado fallo y las alternativas previstas por el ente territorial y prestador para garantizar la disposición final de residuos sólidos y prevenir posibles afectaciones al desarrollo de la actividad de recolección y transporte de residuos en Santa Marta. A la mesa comparecieron las siguientes entidades: Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Santa Marta, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPOMAG, la Procuraduría General de la Nación – Regional Magdalena e Interaseo S.A.S E.S.P – operador del Relleno Sanitario Parque Palangana. - Solicitud de información respecto de la medición y facturación del servicio público de aseo a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria Decretada por el Gobierno Nacional. DIBULLA: - Solicitud de la situación de la prestación del servicio de aseo en el municipio de Dibulla en lo relacionado a las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables, así como de disposición final, en concordancia a la finalización del contrato con Interaseo S.A E.S.P. en diciembre de 2019. - Solicitud de información respecto de la medición y facturación del servicio público de aseo a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria Decretada por el Gobierno Nacional. CIÉNAGA: - En concordancia a la Evaluación Integral consolidada y publicada en la vigencia, la empresa Operadores de Servicios de la Sierra S.A.S E.S.P. presentó pronunciamientos los días 03 de febrero de 2020 y 07 de febrero de 2020 frente a su contenido, por lo que, ésta Entidad procedió a dar respuesta frente a cada una de las aclaraciones realizadas por el prestador, en especial los relacionados con los aspectos técnico operativos del servicio público de aseo, indicando sí el hallazgo se mantiene o se solventa (parcial o completamente). - Se requirió al prestador para realizar el reporte del documento al SUI de acuerdo con lo establecido en la Resolución SSPD No. 20161300062185 de 2016 y se solicitó cumplimiento de lo establecido en la Resolución MVCT No. 527 de 2018, relacionado con la socialización del PEC ante la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio y para que dicho plan se encuentre efectivamente incluido en la Estrategia del Municipio de Ciénaga. Así mismo, se aclaró sobre la habilitación del formato para el cargue del PEC al SUI a fecha 20 de marzo de 2020. Así mismo, se aclaró sobre habilitación del formato para el cargue del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) al SUI a fecha 20 de marzo de 2020. - Se procedió a revisar la información remitida por el prestador, respecto a alerta de prensa relacionada con la problemática presentada en ciertas vías públicas de Ciénaga, respecto al manejo indiscriminado de residuos por la población el 29 de noviembre de 2019, dando cuenta que no fue posible acceder a la misma, por lo que, se advirtió que pronunciamientos del prestador de manera clara y de fondo, aclarando que con ello, se determinará la procedencia de acciones de control, si a ello hubiere lugar, por parte de ésta Entidad. - Solicitud de información respecto de la medición y facturación del servicio público de aseo a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria Decretada por el Gobierno Nacional. PUEBLOVIEJO: - En concordancia con las acciones adelantadas en el año 2019 a la empresa ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUEBLO VIEJO LIMITADA, se realizó la reiteración de la comunicación con Radicado SSPD No. 20194600700121 del 28/08/2019 mediante la cual se remitió al prestador la Evaluación Integral y que consigna los hallazgos evidenciados durante la visita realizada por esta Superintendencia en abril del 2019 y de los cuales no se ha recibido explicación o pronunciamiento respecto de los incumplimientos evidenciados durante la misma. Teniendo en cuenta que el prestador a la fecha no ha atendido el requerimiento realizado por esta Superintendencia, se están realizando los análisis correspondientes para el inicio de las acciones de control por los incumplimientos normativos evidenciados en la visita realizada en el año 2019. Por otra parte, esta Superintendencia, en atención a las disposiciones proferidas por el Gobierno Nacional derivadas de la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, establecida en el Artículo 215 de la Constitución Política de Colombia por el COVID-19 y a partir del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, ha expedido la Circular Externa No. 20201000000104 del 19/03/2020 y la Circular Externa No 20201000000114 del 26/03/2020 tendientes a garantizar la efectiva prestación de los servicios públicos domiciliarios en el territorio nacional y, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le han sido asignadas legalmente, ha requerido al prestador para que informe las medidas implementadas en el marco de la emergencia sanitaria y requiere información comercial con el fin de que se garantice la adecuada prestación del servicio de aseo a los usuarios. SITIONUEVO: -En concordancia con las acciones adelantadas en el año 2019 a la empresa UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, se realizó la reiteración de la comunicación con Radicado SSPD No. 20194600773411 del 24/09/2019 mediante la cual se remitió al prestador la Evaluación Integral y que consigna los hallazgos evidenciados durante la visita realizada por esta Superintendencia en abril del 2019 y de los cuales no se ha recibido explicación o pronunciamiento respecto de los incumplimientos evidenciados durante la misma. Teniendo en cuenta que el prestador a la fecha no ha atendido el requerimiento realizado por esta Superintendencia, se están realizando los análisis correspondientes para el inicio de las acciones de control por los incumplimientos normativos evidenciados en la visita realizada en el año 2019. -Por otra parte, esta Superintendencia, en atención a las disposiciones proferidas por el Gobierno Nacional derivadas de la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, establecida en el Artículo 215 de la Constitución Política de Colombia por el COVID-19 y a partir del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, ha expedido la Circular Externa No. 20201000000104 del 19/03/2020 y la Circular Externa No 20201000000114 del 26/03/2020 tendientes a garantizar la efectiva prestación de los servicios públicos domiciliarios en el territorio nacional y, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le han sido asignadas legalmente, ha requerido al prestador para que informe las medidas implementadas en el marco de la emergencia sanitaria y requiere información comercial con el fin de que se garantice la adecuada prestación del servicio de aseo a los usuarios. -Asimismo, se realizó requerimiento de información y reporte al SUI del reporte de la información relacionada con el formato # 34 Disposición final – Operador del sitio de disposición final y formato # 35 Costo de disposición final – Operador sitio de disposición final Información solicitada a través de la Resolución SSPD 20174000237705 del 05 de diciembre de 20171 y modificada por la Resolución SSPD No. 20184000018825 del 27 de febrero de 2018 y de respecto de la actividad de disposición final, con el fin de realizar el seguimiento a la actividad de disposición final que realiza el prestador. Finalmente, para todos los prestadores que hacen presencia en el área del PNNT: - Se expidió circular externa con las ccciones preventivas y contingentes para mantener la calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos esenciales de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el marco de las medidas de emergencia nacional asociadas al COVID-19. - La SSPD habilitó un esquema de reporte temporal por medio de la expedición de 2 Resoluciones de información financiera y operativa para que los prestadores actualicen diariamente y ésta SSPD pueda hacer seguimiento a la implementación por parte de los prestadores de servicios públicos domiciliarios a las medidas que el Gobierno Nacional tomó en el marco del Decreto 417 de 2020. Adicionalmente, la SSPD habilitó el correo sspd_covid@superservicios.gov.co, para que los prestadores de servicios públicos se puedan comunicar a ésta Entidad frente a las observaciones y dificultades que enfrenten en el marco de la Emergencia y que afecten la prestación de los servicios públicos. | El cumplimiento de las acciones mencionadas se puede verificar en la carpeta: “ Actividad 4B2_Requerimientos_SSPD”. Comunicaciones con radicado SSPD: - Radicado SSPD No. 20204370000541 del 10 de febrero de 2020. - Radicados SSPD No. 20204370003551 y No. 20204370003561 del 30 de marzo de 2020. - Control de Asistencia Mesa de Trabajo SSPD, fecha 05 de marzo de 2020. - Radicado SSPD No. 20204300494451 del 10 de junio 2020. - Radicado SSPD No. 20204350001951 del 25 de febrero de 2020 . - Radicado SSPD No. 20204300496151 del 10 de junio 2020. - Radicado SSPD No. 20204240012361 del 06 de junio de 2020. - Radicados SSPD No. 20204350000561 del 12 de febrero de 2020 y No. 20204350005231 del 22 de abril de 2020. - Radicado SSPD No. 20204370000711 del 11 de febrero de 2020. - Radicado SSPD No. 20204300494891 del 10 de junio 2020. - Circular Externa 20201000000114 del 26 de marzo de 2020. - Resolución SSPD 20201000009825 del 26 de marzo de 2020 y modificada por la Resolución SSPD 20201000010215 del 03 de abril de 2020. -Radicado SSPD No. 20204360001271 del 3 de marzo de 2020 -Radicado SSPD No. 20204300493181 de 10 de junio de 2020. -Radicado SSPD No. 20204360001451 del 05 de marzo de 2020 -Radicado SSPD No. 20204300489121 de 10 de junio de 2020 -Radicado SSPD No. 20204020025541 07 de abril de 2020 - Radicado SSPD No. 20204020017721 del 01 de abril de 2020 Informe con detalle de los requerimientos: Radicado SSPD No. 20204350011501 del 23 de julio de 2020 (Se remite por correo certificado, junto con los soportes) | Se han destinado recursos para la contratación por prestación de servicios de profesionales para apoyar desde el componente técnico y jurídico las actividades derivadas de los procesos de inspección, vigilancia y control, de los prestadores del servicio público de aseo.
B | B) Gestión y saneamiento de residuos sólidos | Incremento de residuos sólidos en el PNN Tayrona | 4B | Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las vías principales y secundarias del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos. | 4B3 | Aplicar controles efectivos al incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos solidos en los municipios costeros del área de estudio del Plan Maestro. | Superservicios |  | Actividad: Realizar acciones de control a las que haya lugar, por hallazgos encontrados en el segundo semestre de 2017 y el año 2018, que den cuenta de presuntos incumplimientos normativos en la prestación del servicio público de aseo por parte de las empresas de la región. Producto: Solicitudes de investigación y/o programas de gestión. | 0 | Actividad: Realizar acciones de control a las que haya lugar, por hallazgos encontrados en el segundo semestre de 2017 y el año 2018, que den cuenta de presuntos incumplimientos normativos en la prestación del servicio público de aseo por parte de las empresas de la región. Producto: Solicitudes de investigación y/o programas de gestión. | 0 | A seguir se indican las acciones de control realizados a los prestadores del servicio público de aseo que prestan en los municipios del área del PNNT: DIBULLA: - El 2 de junio se solicitó a la Dirección de Investigaciones de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la SSPD evaluación de méritos para apertura de una investigación al prestador EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A. E.S.P. en concordancia a que la visita de inspección a la empresa en el mes de abril de 2019, con el fin de verificar la prestación de las diferentes actividades desarrolladas por el prestador. En dicha oportunidad se evidenciaron falencias en la operación de la empresa, que redunda en una afectación en la prestación del servicio público de aseo, a los usuarios de Dibulla – Guajira. - Se presentó prueba de oficio ante la Dirección de Investigaciones de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la SSPD en relación al “Auto No. 20204400001666 del 16/06/2020 por el cual se decreta la práctica de una prueba de oficio”, respecto a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A E.S.P. y relacionada con la prueba: “(…)sí para el 14 y 15 de septiembre de 2017 la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA S.A E.S.P. estaba desarrollando la actividad de disposición final en el botadero a cielo abierto “Loma del Diablo”. | El cumplimiento de las acciones mencionadas se puede verificar en la carpeta: “Actividad 4B3_Control_SSPD”. Comunicaciones con radicado SSPD: - Radicado SSPD No. 20204350000493 del 01 de junio de 2020. - Radicado SSPD No. 20204350000613 del 23 de junio de 2020. - Auto No. 20204400001666 del 16 de junio de 2020. Informe con detalle de las actividades de control: Radicado SSPD No. 20204350011501 del 23 de julio de 2020 (Se remite por correo certificado, junto con los soportes) | Se han destinado recursos para la contratación por prestación de servicios de profesionales para apoyar desde el componente técnico y jurídico las actividades derivadas de los procesos de inspección, vigilancia y control, de los prestadores del servicio público de aseo.
H | H) Política y normativa | Deficiencias del marco de políticas públicas | 4H | Propender por la integración de las políticas nacionales y sectoriales | 4H1 | Implementar mecanismos que permitan integrar las distintas políticas públicas nacionales y sectoriales con la política ambiental | Superservicios |  | Actividad: Participar en la elaboración de políticas nacionales y sectoriales a las cuales sea invitada la Superservicios. Producto: Planes, programas y/o políticas públicas integradas interinstitucionalmente. |  | Actividad: Participar en la elaboración de políticas nacionales y sectoriales a las cuales sea invitada la Superservicios. Producto: Planes, programas y/o políticas públicas integradas interinstitucionalmente. | 0 | Teniendo en cuenta que las competencias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios establecidas por el artículo 79 de la Ley 142 de 1994 modificado por el art. 13 de la Ley 689 de 2001, adicionado por el art. 96, Ley 1151 de 2007 corresponden a las acciones de inspección, vigilancia y control a las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujeto de aplicación de la misma Ley, dentro de las cuales no se encuentra el desarrollo de políticas, esta Superintendencia se encuentra presta a la participación de la elaboración de políticas nacionales y sectoriales a las cuales sea invitada. Sin embargo, cabe aclarar que para el periodo de reporte no fué invitada a ninguna mesa de trabajo sobre ésta temática y en la última mesa jurídica desarrollada el 06 de marzo de 2020 por parte de la Unidad de Parques Nacionales en la que la SSPD tuvo participación, se discutió el tema para aclarar las competencias de las entidades frente a esta acción. | Durante el periodo del reporte la SSPD no ha sido invitada por parte de la Coordinación del Cumplimiento Sentencia T-606 2015 de Parques Nacionales Naturales de Colombia para la elaboración de políticas nacionales y sectoriales en el marco del Plan Maestro del PNNT. | No ha sido invitada a ninguna mesa, pero la Enitdad cuenta con la destinación de recursos para la contratación por prestación de servicios de profesionales para apoyar desde el componente técnico y jurídico las actividades derivadas de los procesos de inspección, vigilancia y control, de los prestadores del servicio público de aseo.

## UNAL
Ítem | FACTOR | Problema | Medida | Medida | Acción | Acción | RESPONSABLE | APOYO | COMPROMISOS PROYECTADOS POR PERIODO |  |  |  | INFORME I - 2020
[9 empty] | 1 AÑOS Actividades | PRESUPUESTO | 3 AÑOS-oct2020 Actividades | PRESUPUESTO | Acciones que ha tomado la entidad para dar cumplimiento al compromiso | Elementos que acreditan el cumplimiento de la obligación pactada | PRESUPUESTO
A | A) Protección y conservación de la Biodiversidad | Disminución de los recursos hidrobiológicos (peces, moluscos y crustáceos) | 2A | Diseñar e implementar estrategias dirigidas al monitoreo y control de poblaciones de Pez León en el área de estudio, así como a la generación de conocimiento que permita desarrollar acciones efectivas para evitar el aumento de las abundancias locales. | 2A3 | Gestionar la generación conocimiento que contribuya a llenar los vacíos de información y aporte en el manejo del pez león en el área del Plan Maestro (e.g. tasas de reclutamiento, dinámica poblacional, agregaciones reproductivas, entre otros). |  | U Nacional |  | 0 |  | 0 | Actividades de investigación básica a través de trabajos de grado y tesis de posgrado que pretenden determinar cómo la dieta del pez león influye sobre su fecundidad y éxito reproductivo. Incluye el área de Santa Marta y el PNNT. | Tesis de doctorado en desarrollo en Biología Marina de la Universidad Nacional en desarrollo: “Influencia del potencial reproductivo en el éxito de la invasión del pez león (Pterois volitans) en el Caribe” (proyecto en el Anexo 1 del informe 2018). Avance: publicación: Bustos-Montes, D.M. et al. 2020. Growth parameters of the invasive lionfish (Pterois volitans) in the Colombian Caribbean. Regional Studies in Marine Science 38, 101362: 1-9. (Anexo 1: pdf publicación) | $ 22.454.736
A | A) Protección y conservación de la Biodiversidad | Pérdida de conectividad ecosistémica | 3A | Diseñar e implementar estrategias que permitan controlar y prevenir los cambios en los ecosistemas terrestres y marinos del área de estudio del plan maestro | 3A14 | Gestionar la generación de conocimiento que permita el diseño e implementación de programas de restauración en ecosistemas marino costeros al interior y en la zona de influencia del PNNT |  | U Nacional |  | 0 |  | 0 | Actividades Investigación básica a través de trabajos de grado, tesis de posgrado y proyectos de investigación en temas relacionados con el estado de los ecosistemas,comunidades y poblaciones de organismos marinos, y opciones de restauración. | Publicación aceptada: Daza-Guerra, C.A., A.M. Osorno-Arango, M.C. Gómez-Cubillos y S. Zea. Aceptado (2020). Efecto de la herbivoría de Cittarium pica (Gastropoda: Tegulidae) y la estacionalidad climática en el ensamblaje algal del litoral rocoso de Bonito Gordo (Parque Nacional Natural Tayrona), Caribe colombiano. Revista Mexicana de Biodiversidad. (Anexo 2: manuscrito aceptado) | 10141728
[14 empty] | Entre las tareas de una propuesta de investigación sometida en Alianza interinstitucional para obtener fondos de Regalías, y que se presenta abajo en la Acción 9A4, se evaluará el estado de los ecosistemas arrecifales del PNNT y la influencia de factores naturales y de origen antropogénico, y tendrá un componente de restauración coralina mediante trasplante de corales juveniles del litoral rocoso (donde no perduran) a los arrecifes de profundidad media. | n/a
A | A) Protección y conservación de la Biodiversidad | Perdida de cobertura viva coralina | 9A | Aunar esfuerzos interinstitucionales para diseñar e implementar estrategias efectivas que permitan fortalecer el ejercicio de control y vigilancia en los ecosistemas marinos del área PNNT, con el fin de obtener un adecuado uso sostenible de los mismos. | 9A4 | Asociar los datos climatológicos, hidrológicos, meteorológicos, y ecosistémicos disponibles para el desarrollo de investigación y generación de conocimiento. |  | U Nacional |  | 0 |  | 0 | Alianza de grupos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Magdalena e INVEMAR, con Parques Nacionales, financiada con capital semilla de la Universidad Nacional, para formular una propuesta de investigación para aportar conocimiento para la protección y conservación de la biodiversidad de las formaciones coralinas del área de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona. | Propuesta de investigación (que se formuló en el marco del proyecto capital semilla): “Efectos oceanográficos y antropogénicos sobre el estado de las formaciones coralinas del área de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona-PNNT, Caribe Colombiano, en un contexto de variabilidad climática”, formulada y sometida en el marco de la CONVOCATORIA COLCIENCIAS 006-2019 DE PROYECTOS ELEGIBLES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO – SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - FONDO DE CTI. La propuesta salió como Elegible en tercer lugar, y en el momento se encuentra en la etapa de ajuste al Modelo General Ajustado - MGA de Planeación Nacional (Anexo 5: listado proyectos elegibles) | $ 10.141.728
B | B) Gestión y saneamiento de residuos sólidos | Incremento de residuos sólidos en el PNN Tayrona | 1B | Diseñar e implementar estrategias que permitan incrementar la cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos en las cuencas de los municipios costeros del área de estudio del plan maestro como parte de la gestión integral en el manejo de residuos sólidos. | 1B1 | Gestionar la generación de conocimiento que permita diagnosticar la presencia de residuos plásticos, incluido microplásticos y su impacto sobre los ecosistemas de la zona de influencia del PNN Tayrona. |  | U Nacional |  | 0 |  | 0 | Una de las tareas de investigación la propuesta de investigación de regalías sometida en Alianza interinstitucional mencionado en la Acción 9A4 tiene que ver con evaluación de microplásticos en organismos arrecifales del PNNT. | Propuesta de investigación presentada en la Acción 9A4 | n/a
C | C) Gestión y saneamiento de vertimientos | Degradación de la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNNT | 1C | Diseñar e implementar estrategias que permitan disminuir cargas orgánicas, químicas y microbiológicas (coliformes termotolerantes, nitritos, nitratos, amonio, sólidos suspendidos totales), como mecanismo que contribuya a mejorar la calidad ambiental marina en el área de influencia del PNN Tayrona. | 1C1 | Realizar monitoreo de los parámetros de calidad y contaminantes en los cuerpos de agua de la zonas marinos costeras en el marco de la Red de Vigilancia para la conservación y protección de la calidad de las aguas marinas y costeras - REDCAM |  | U Nacional |  | 0 |  | 0 | Investigación básica mediante tesis de posgrado del contenido y el efecto del contaminante tributilo de estaño (usado en las pinturas anti-incrustantes de cascos de embarcaciones) cerca y lejos de áreas portuarias sobre el cambio de sexo (fenómeno Imposex, en el que las hembras desarrollan órganos masculinos) y en la morfología de las conchas en caracoles del litoral rocoso. | Tesis de doctorado: “IMPOSEX PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN POR COMPUESTOS ORGANICOS DE ESTAÑO EN LA COSTA DEL CARIBE COLOMBIANO”. Tesis aprobada (Anexo 6: tesis de doctorado) | $ 8.985.792
C | C) Gestión y saneamiento de vertimientos | Degradación de la calidad ambiental marina en los sectores de bahía concha y Neguanje del PNN Tayrona | 2C | Implementar estrategias para prevenir, regular y controlar los aportes de desechos orgánicos en los sectores de Bahía concha y Neguanje provenientes de la actividad turística. | 2C3 | Gestionar el recurso financiero para realizar el inventario local de las fuentes de contaminación terrestres y marinas al interior del PNN Tayrona |  | U Nacional |  | 0 |  | 0 | En una de las tareas de investigación de la propuesta sometida a regalías en Alianza interinstitucional mencionada en la Acción 9A4 se evaluará la presencia de contaminantes como metales pesados en los sedimentos y organismos del arrecife del PNNT. | Propuesta de investigación presentada en la Acción 9A4. | n/a